## Design schedule
Project Phase | Start Date | End Date | Notes
DCC | 2023-06-01 | 2023-06-01 | Documents submitted 5/19/2023
TxDOT Review | 2023-06-01 | 2023-06-09
30% DDRT- Schematic | 2023-06-09 | 2023-07-13 | Documents submitted 6/29/2023
TxDOT Review | 2023-07-13 | 2023-07-28
60% DDRT- PSE | 2023-07-28 | 2023-11-09 | Documents submitted 10/26/2023
TxDOT Review | 2023-11-09 | 2023-11-24
90%- PSE | 2023-11-24 | 2024-03-14
TxDOT Review | 2024-03-14 | 2024-03-29
Hold approximately 14 months for ROW and utilities | 2024-03-14 | 2025-05-01
Final plans | 2025-05-01 | 2025-07-01
Letting |  | Nov-Dec 2025